**План**

**перехода МБОУ СОШ с.Новый Батако на обучение по**

**ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2027годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Срок** | **Мероприятие** | **Ответст-венные** | **Документ по результатам мероприятия** |
| Январь 2022года | Создание рабочей группы по обеспечению перехо-да на обучение по ФГОС НОО и ФГОСООО | Директор | Приказ о создании рабочей группы |
| Проведение педсовета, посвященного постепен-ному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Директор | Протокол  педсовета |
| Май 2022–  Сентябрь 2022года | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия школы и учреждений допобразо-вания детей, учреждений культуры и спорта, СПО и вузов, которые обеспечивают реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | ЗД поВР | Договоры о  сетевом взаимодействии |
| Октябрь 2022года | Анализ необходимости доработки программы формирования УУД, включая вопросы финан-совой грамотности и иные изменения ФГОС | ЗД поУВР | Аналитическая справка |
| Ноябрь 2021–июнь 2022года | Анализ соответствия материально-технической базы школы требованиям ООП НОО и ООО, а также действующим санитарным и противопожар-ным нормам, нормам охраны труда | Завхоз | Аналитическая  записка |
| Май 2022года | Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации обучения родному языку и родной литературе, а также второму иностранному языку в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | ЗД поУВР | Аналитическая  записка |
| До25.05.2022 | Разработка проектов ООП НОО и ООО школы, не включая рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочных, учебных модулей, рабочие программы воспитания, программы формирования УУД, учебные планы, календарные учебные графики, планы внеурочной деятельности календарные планы воспитательной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | Рабочая  группа | Протоколы  заседаний рабочей группы, проекты  ООП НОО и ООО |
| Февраль2022–май2022года | Разработка приказов, локальных актов, которые регламентируют введение ФГОС НОО и ООО | ЗД поУВР | Приказы, локальные акты школы |
| До21.03.2022 | Разработка проектов рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, в том числе внеурочной деятельности, учебных модулей, программ формирования УУД в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | Рабочая  группа,  учителя-предмет-ники | Протоколы заседаний рабочей группы, проек-ты рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, в том числе внеурочной дея-тельности, учебных модулей, программ формирования УУД |
| До25.04.2022 | Разработка проектов учебных планов, календарных учебных графиков, планов внеурочной деятельности в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГО СООО | Рабочая  группа,  учителя-предмет-ники | Протоколы заседаний рабочей группы, проек-ты учебных планов, календарных учебных графиков, планов внеурочной деятель-ности НОО и ООО |
| До23.05.2022 | РазработкапроектовпрограммвоспитанияикалендарныхплановвоспитательнойработывсоответствиистребованияминовыхФГОСНООиФГОСООО | Рабочая  группа,  учителя-предмет-ники | Протоколы заседаний рабочей группы, проек-ты программ воспита-ния и календарных планов воспитательной работы НОО и ООО |
| До 01.09.2022 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО на2022/23 учебный год на заседании педагогического совета | Директор | Протокол заседания педагогического совета, приказ |
| До 01.09.2022 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников школы | Специалист  По кадрам | Должностные инструкции |
| До30.05.2023 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2‑х и5-6‑х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год | Рабочая  группа | Учебные планы и планы внеурочной деятель-ности НОО и ООО |
| До31.08.2023 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности, и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов на2023/24учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Рабочая  группа,  директор | Рабочие программы педагогов по учебным предметам,курсам, в том числе внеурочной деятельности для 2 и 6 классов |
| До30.05.2024 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для1-3‑х и 5-7‑х классов по новым ФГОС НОО и ОООна2024/25учебныйгод | Рабочая  группа | Учебные планы и планы внеурочной деятель-ности НОО и ООО |
| До31.08.2024 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности, и учебным модулям учебного плана для3и7классов на2024/25учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Рабочая  группа,  директор | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, курсам и внеурочной деятельности для 3 и 7 классов |
| До30.05.2025 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для1-4‑х и 5-8‑х классов по новым ФГОС НОО и ООО на2025/26учебныйгод | Рабочая  группа | Учебные планы и планы внеурочной деятельности НОО и ООО |
| До31.08.2025 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности, и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов на2025/26учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Рабочая  группа,  директор | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, курсам ,в том числе внеурочной деятельности для 4 и 8 классов |
| До30.05.2026 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5и 9 классов по новому ФГОСООО на2026/27учебныйгод | Рабочая  группа | Учебный план ООО, план внеурочной деятельности ООО |
| До31.08.2026 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности, и учебным модулям учебного плана для 9класса на2026/27учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Рабочая  группа,  директор | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности, и учеб-ным модулям учебного плана для 9‑класса |
| Ежегодно, в течение уч. года в соответствии с графиком | Организация просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов школы и родителей учеников | Директор,  ЗДпоВР | Аналитические отчеты, пакет информационно-методических материалов |
| В течение всего периода с2021 по2027годы | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | Рук.ШМО,  ЗД поУВР | План работы методического совета школы, планы работы ШМО, аналитическая справка ЗД по ВР |
| Ежегодновтечениевсегопериодас2021по2027годы | ПоэтапнаяподготовкапедагогическихиуправленческихкадровкпостепенномупереходунаобучениепоновымФГОСНООиФГОСООО | ЗД поУВР,  Специалист по кадрам | План-график повышения квалификации |
| В течение всегопериодас2021 по2027годы | Размещение на сайте школы информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС | Системный администратор сайта школы | Сайт школы, пакет информационно-методических материалов |
| Ежегодно с 2022года | Проведениеклассныхродительскихсобранийв1‑хклассах,посвященныхобучениюпоновымФГОСНОО | Директор | Протоколы классных родительских собраний в1классе,  посвященных обучению по новым ФГОС НОО |
| Втечениевсегопериода2022–2027годов | Обеспечениекоординациисетевоговзаимодействияучастниковобразовательныхотношенийпореализации ООП НОО и ООО | ЗД по ВР | Пакет документов по сетевому взаимодействию |
| Январь2022года,ежегодно в периодс2022по2027годы | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | ЗД по УВР | Аналитическая справка |
| Май, ежегодно с2022 по2025годы | Проведение классных родительских собраний в4‑классе, посвященных обучению по новым ФГОС ООО | Директор | Протоколы классных родительских собраний в 4 кл., посвященных обучению по новым ФГОС ООО |
| Июнь,ежегоднос2022по2026годы | Корректировка плана методических семинаров для педагогических работников школы с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Специалистпо кадрам | План методических семинаров |
| До25августа–ежегодно в период с2022 по2027годы | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | Директор | Приказ об утверж-дении учебной нагрузки на учебный год |
| Август, ежегодно с2022 по2027годы | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027 годов, сбор заявлений о согласии на переход | Директор | Протокол общешколь-ного родительского собрания, заявления о согласии на переход |
| Ежегодно до 01.092022–2026годов | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Педагог-библиотекарь | Утвержденный список учебников ,заявка на обеспечение школы учебниками |